## >>> Примечания!
1 - вариант - экспресс обслуживание. Вариант ускоренного рассмотрения
Требует дополнительной предоплаты со стороны клиента до 15 тыс долларов
Срок рассмотрения и консолидации средств, и зачисления средств - около 20 лней
2 - вариант - обычная процедура
Срок - максимум 90 дней.
3-й вариант - самый пессимистический вариант.
а) Для клиентов с проектами с высокими рисками
б) Для клиентов с суммами кредита от 500 тыс до 3 млн долларов
в) Для клиентов со средней и невысокой инвестционной привлекательностью
Важно: в любом из вариантов важна работа самого клиента и/или его консультантов по ускорению сроков подготовки документов, проведению прединвестиционных процедур и мероприятий, и взаимодействия всех сторон и на всех этапах

## ЛИСТ НЕ УДАЛЯТЬ, НЕ ИСП-ВАТЬ!
Изучение, согласования, принятие решения | 0 | 7 | 263 | 270
Знакомство инвестора с клиентом и проектом | 7 | 3 | 260 | 270
Предварительный анализ клиента, проекта | 9 | 7 | 254 | 270
Выпуск документов 1-ой очереди | 17 | 30 | 223 | 270
Независимая экспертиза | 50 | 15 | 205 | 270
Выпуск документов 2-ой очереди | 17 | 60 | 193 | 270
Анализ компании и пакета документов | 80 | 20 | 170 | 270
Устранение недостатков, согласования | 100 | 10 | 160 | 270
Одобрение и принятие проекта в работу | 110 | 5 | 155 | 270
Согласование условий кредитования | 115 | 5 | 150 | 270
Исполнений рекомендаций | 120 | 15 | 135 | 270
Защита проекта | 140 | 3 | 127 | 270
Консолидация средств 3-й вариант | 145 | 120 | 5 | 270
Зачисление средств Клиенту 3-й вариант | 265 | 5 | 0 | 270